## 产品设计 (总)
OMS
|  | 主模块 |  | 子模块 | (角色职能) | 状态 | 进度 | 期次 | （备注）
SYS | 0 | ▲系统管理
|  |  | 0.1 | 系统设置 | 系统管理员 | 未开始
|  |  | 0.2 | 组织管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 0.3 | 角色管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 0.4 | 权限管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 0.5 | 用户管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  |  | （账户管理） |  |  |  |  | SaaS OMP FAM
|  |  |  | （续费管理） |  |  |  |  | SaaS OMP OCS
CRM | 1 | 市场管理
|  |  | 1.1 | 市场活动 | 市场 | 已完成 | 100% | Ⅰ
（▲课程定价）
（▲促销管理）
|  |  | 1.2 | 销售线索 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
| 2 | 销售管理
|  |  | 2.1 | 销售机会 | 销售 | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 2.2 | △我的体验课 |  | 进行中 | 60% | Ⅲ
|  |  | 2.3 | 我的合同 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 2.4 | 我的学员 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
| 3 | 客户服务
|  |  | 3.1 | 访客登记 | 客服 | 进行中 | 60% | Ⅰ
|  |  | 3.2 | △体验课管理 |  | 进行中 | 60% | Ⅲ
|  |  | 3.3 | 合同管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 3.4 | ★学员管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 3.5 | 异动管理 |  |  | 40% | Ⅴ
FAM | 4 | 财务管理
|  |  | 4.1 | 定金管理 | 财务 | 进行中 | 40% | Ⅳ
|  |  | 4.2 | 账户管理 |  | 进行中 | 20% | Ⅳ
|  |  |  | （总账） |  |  |  | Ⅴ
|  |  |  | （明细账） |  |  |  | Ⅴ
ERP | 5 | 教务管理
|  |  | 5.1 | ▲课程管理 | 教务 |  | 60% | Ⅱ
|  |  | 5.2 | 教师管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 5.3 | 教室管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 5.4 | 班级管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 5.5 | 排课管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 5.6 | △体验课排课 |  | 进行中 | 60% | Ⅲ
| 6 | 教学管理
|  |  | 6.1 | 我的班级 | 教学 | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 6.2 | 我的课程表 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 6.3 | △我的体验课 |  | 进行中 | 60% | Ⅲ
|  |  | 6.4 | 考勤管理 |  | 未开始 | 0% | Ⅴ
BI | 7 | ★统计分析 |  | …… |  |  |  | Ⅵ
| 8 | ☆审批管理 |  | 市场活动审批流程
……

## Ⅰ期
OMS
|  | 主模块 |  | 子模块 | (角色职能) | 状态 | 进度 | 期次
SYS | 0 | ▲系统管理
|  |  | 0.2 | 组织管理 | 系统管理员 | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 0.3 | 角色管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 0.4 | 权限管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 0.5 | 用户管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
CRM | 1 | 市场管理
|  |  | 1.1 | 市场活动 | 市场 | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 1.2 | 销售线索 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
| 2 | 销售管理
|  |  | 2.1 | 销售机会 | 销售 | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 2.3 | 我的合同 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 2.4 | 我的学员 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
| 3 | 客户服务
|  |  | 3.1 | 访客登记 | 客服 | 进行中 | 60% | Ⅰ
|  |  | 3.3 | 合同管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 3.4 | ★学员管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
FAM | 4 | 财务管理
ERP | 5 | 教务管理
| 6 | 教学管理
BI | 7 | ★统计分析
| 8 | ☆审批管理

## Ⅱ期
OMS
|  | 主模块 |  | 子模块 | (角色职能) | 状态 | 进度 | 期次
SYS | 0 | ▲系统管理
|  |  | 0.2 | 组织管理 | 系统管理员 | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 0.3 | 角色管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 0.4 | 权限管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 0.5 | 用户管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
CRM | 1 | 市场管理
|  |  | 1.1 | 市场活动 | 市场 | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 1.2 | 销售线索 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
| 2 | 销售管理
|  |  | 2.1 | 销售机会 | 销售 | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 2.3 | 我的合同 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
| 3 | 客户服务
|  |  | 3.1 | 访客登记 | 客服 | 进行中 | 100% | Ⅰ
|  |  | 3.3 | 合同管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 3.4 | 学员管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
FAM | 4 | 财务管理
ERP | 5 | 教务管理
|  |  | 5.1 | 课程管理 | 教务 | 进行中 | 60% | Ⅱ
|  |  | 5.2 | 教师管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 5.3 | 教室管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 5.4 | 班级管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 5.5 | 排课管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
| 6 | 教学管理
|  |  | 6.2 | 我的班级 | 教学 | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 6.3 | 我的课程表 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
BI | 7 | ★统计分析
| 8 | ☆审批管理

## Ⅲ期
OMS
|  | 主模块 |  | 子模块 | (角色职能) | 状态 | 进度 | 期次
SYS | 0 | ▲系统管理
|  |  | 0.2 | 组织管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 0.3 | 角色管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 0.4 | 权限管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 0.5 | 用户管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
CRM | 1 | 市场管理
|  |  | 1.1 | 市场活动 | 市场 | 进行中 | 80% | Ⅰ
|  |  | 1.2 | 销售线索 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
| 2 | 销售管理
|  |  | 2.1 | 销售机会 | 销售 | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 2.2 | △我的体验课 |  | 进行中 | 60% | Ⅲ
|  |  | 2.3 | 我的合同 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
| 3 | 客户服务
|  |  | 3.1 | 访客登记 | 客服 | 进行中 | 60% | Ⅰ
|  |  | 3.2 | △体验课管理 |  | 进行中 | 60% | Ⅲ
|  |  | 3.3 | 合同管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 3.4 | 学员管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
FAM | 4 | 财务管理
ERP | 5 | 教务管理
|  |  | 5.1 | ▲课程管理 | 教务 |  | 60% | Ⅱ
|  |  | 5.2 | 教师管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 5.3 | 教室管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 5.4 | ☆班级管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 5.5 | 排课管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 5.6 | △体验课排课 |  | 进行中 | 60% | Ⅲ
| 6 | 教学管理
|  |  | 6.1 | 我的班级 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 6.2 | 我的课程表 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 6.3 | △我的体验课 | 教学 | 进行中 | 60% | Ⅲ
BI | 7 | ★统计分析
| 8 | ☆审批管理

## Ⅳ期
OMS
|  | 主模块 |  | 子模块 | (角色职能) | 状态 | 进度 | 期次
SYS | 0 | ▲系统管理
|  |  | 0.2 | 组织管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 0.3 | 角色管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 0.4 | 权限管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 0.5 | 用户管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
CRM | 1 | 市场管理
|  |  | 1.1 | 市场活动 | 市场 | 进行中 | 80% | Ⅰ
|  |  | 1.2 | 销售线索 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
| 2 | 销售管理
|  |  | 2.1 | 销售机会 | 销售 | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 2.2 | △我的体验课 |  | 进行中 | 60% | Ⅲ
|  |  | 2.3 | 我的合同 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
| 3 | 客户服务
|  |  | 3.1 | 访客登记 | 客服 | 进行中 | 60% | Ⅰ
|  |  | 3.2 | △体验课管理 |  | 进行中 | 60% | Ⅲ
|  |  | 3.3 | 合同管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
|  |  | 3.4 | 学员管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅰ
FAM | 4 | 财务管理
|  |  | 4.1 | 定金管理 | 财务 | 进行中 | 40% | Ⅳ
|  |  | 4.2 | 账户管理 |  | 进行中 | 20% | Ⅳ
ERP | 5 | 教务管理
|  |  | 5.1 | ▲课程管理 | 教务 |  | 60% | Ⅱ
|  |  | 5.2 | 教师管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 5.3 | 教室管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 5.4 | ☆班级管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 5.5 | 排课管理 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 5.6 | △体验课排课 |  | 进行中 | 60% | Ⅲ
| 6 | 教学管理
|  |  | 6.1 | 我的班级 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 6.2 | 我的课程表 |  | 已完成 | 100% | Ⅱ
|  |  | 6.3 | △我的体验课 | 教学 | 进行中 | 60% | Ⅲ
BI | 7 | ★统计分析
| 8 | ☆审批管理